## Portada
SCI · Sistema de Cobranzas Inteligente
Backlog completo de producto — Historias de usuario para construir el proyecto desde cero
Producto | SCI — Sistema de Cobranzas Inteligente
Descripción | Plataforma de cobranza multicanal que decide a quién contactar por incrementalidad (uplift) y por qué canal usando una escalera de costo creciente: WhatsApp → SMS → Voz IA → llamada humana → visita de campo.
Objetivo de negocio | Reducir el costo de cobranza sin perder recupero, cumpliendo la normativa peruana (Ley 29571 de Indecopi y Ley 29733).
Alcance del backlog | Construcción completa desde cero: fundaciones, autenticación, datos, motor de decisión, ejecución multicanal, IA conversacional, analítica, cumplimiento, escala, configuración y entrega.
Stack | Backend: Python · FastAPI · SQLModel. Frontend: React · Vite · TypeScript · Tailwind. Canales: WhatsApp · SMS · Voz IA. Modelo de lenguaje intercambiable.
Total de épicas | 14
Total de historias | 118
Total de story points | 556
Sprints planificados | Sprint 0 a Sprint 8 (+ Backlog de evolución)
Escala de estimación | Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13 puntos
Priorización | MoSCoW: Must (imprescindible), Should (importante), Could (deseable)
CÓMO SE LEE ESTE LIBRO
Épicas | Los 14 grandes bloques de valor, con su objetivo de negocio.
Historias de Usuario | El backlog completo (una fila por historia) con criterios de aceptación, prioridad, estimación, sprint, dependencias y estado.
Roadmap por Sprint | Qué se construye en cada sprint y cuál es el resultado esperado.
Roles y Personas | Quién usa el sistema, qué necesita y qué le duele hoy.
DoR y DoD | Cuándo una historia está lista para entrar al sprint y cuándo está terminada.
Riesgos | Riesgos del producto con su mitigación asociada a historias concretas.
Resumen | Conteos por épica, prioridad, estado y sprint para planificar la capacidad.

## Épicas
Épicas
Bloques de valor que agrupan el backlog. El detalle está en la hoja 'Historias de Usuario'.
ID | Épica | Objetivo de negocio | Sprints | Historias | Puntos
EP-01 | Fundaciones y arquitectura base | Dejar operativo el esqueleto técnico (API, SPA, configuración, diseño) para que el resto de épicas se construya sobre una base estable. | Sprint 0 | 8 | 21
EP-02 | Autenticación, roles y seguridad de acceso | Garantizar que solo personal autorizado entre al panel y que cada rol vea únicamente lo que le corresponde. | Sprint 1 | 8 | 25
EP-03 | Gestión de la cartera de clientes | Cargar, consultar y mantener la cartera de deudores como fuente única de verdad para la operación de cobranza. | Sprint 1-2 | 10 | 39
EP-04 | Datos reales y preparación de incrementalidad (ETL) | Convertir las tablas fuente del negocio en una cartera enriquecida con uplift por canal, lista para el motor de decisión. | Sprint 2 | 7 | 41
EP-05 | Motor de decisión (uplift + escalera de costo) | Decidir, por cliente, si contactar y por qué canal, maximizando el pago incremental al menor costo posible. | Sprint 3 | 10 | 60
EP-06 | Ejecución de campañas multicanal | Ejecutar la estrategia sobre miles de clientes de forma controlada, auditable y sin saturar proveedores. | Sprint 4 | 12 | 56
EP-07 | Canal WhatsApp (agente conversacional) | Cobrar por el canal más barato y con mayor tasa de respuesta mediante un agente que conversa, detecta intención y registra compromisos. | Sprint 4-5 | 10 | 52
EP-08 | Canal SMS | Cubrir con un recordatorio de costo mínimo a los clientes sin canal digital interactivo. | Sprint 4 | 3 | 12
EP-09 | Canal Voz IA | Sustituir parte del contact center humano por llamadas de IA con capacidad paralela ilimitada y a una fracción del costo. | Sprint 5 | 8 | 42
EP-10 | Inteligencia artificial y asistente interno | Dar al sistema una capa LLM intercambiable para conversar con clientes y asistir analíticamente al equipo interno. | Sprint 5-6 | 9 | 44
EP-11 | Analítica y dashboards | Medir con datos reales el resultado de cada campaña y canal para decidir con evidencia, no con supuestos. | Sprint 6 | 10 | 56
EP-12 | Cumplimiento normativo y privacidad | Operar dentro de la Ley 29571 (Indecopi) y la Ley 29733 evitando sanciones que anularían cualquier ahorro. | Sprint 3 y 7 | 7 | 21
EP-13 | Rendimiento y escala | Sostener decenas de miles de clientes con tiempos de respuesta aceptables en el panel. | Sprint 7 | 6 | 21
EP-14 | Configuración, operación y entrega | Permitir ajustar el sistema sin tocar código y dejar el proyecto documentado, desplegable y demostrable. | Sprint 7-8 | 10 | 66
| TOTAL |  |  | 118 | 556

## Historias de Usuario
Historias de Usuario
Backlog completo para construir SCI desde cero. Usa los filtros de la fila de encabezado para agrupar por épica, sprint, prioridad o estado.
ID | Épica | Nombre de la épica | Rol / Persona | Historia de usuario | Criterios de aceptación (Dado / Cuando / Entonces) | Prioridad | Puntos | Sprint | Dependencias | Tipo | Referencia técnica | Estado
HU-001 | EP-01 | Fundaciones y arquitectura base | Desarrollador | Como desarrollador, quiero un repositorio con la estructura backend/frontend y un .gitignore estricto, para trabajar de forma ordenada sin subir secretos ni datos confidenciales. | 1) Dado el repo clonado, cuando reviso la raíz, entonces existen backend/ y frontend/ separados. 2) Dado un archivo .env o *.db, cuando ejecuto git status, entonces no aparece como cambio. 3) Dada la carpeta de datos fuente, cuando hago commit, entonces queda excluida por .gitignore. | Must | 2 | Sprint 0 | — | Técnica | .gitignore · estructura del repo | Implementado
HU-002 | EP-01 | Fundaciones y arquitectura base | Desarrollador | Como desarrollador, quiero un esqueleto de API en FastAPI con endpoint de salud, para verificar en un segundo que el servicio está arriba. | 1) Dado el backend corriendo, cuando llamo GET /, entonces responde 200 con el nombre del sistema. 2) Dado el mismo endpoint, cuando lo consulto, entonces indica si la ventana de contacto está permitida. 3) Dada la API activa, cuando abro /docs, entonces veo la documentación Swagger. | Must | 3 | Sprint 0 | HU-001 | Técnica | backend/app/main.py | Implementado
HU-003 | EP-01 | Fundaciones y arquitectura base | Desarrollador | Como desarrollador, quiero centralizar la configuración en variables de entorno, para cambiar credenciales y parámetros por entorno sin tocar el código. | 1) Dado un .env con valores, cuando arranca la app, entonces los lee vía pydantic-settings. 2) Dado un .env incompleto, cuando arranca la app, entonces no falla: cada servicio valida su llave al usarse. 3) Dado el repo, cuando reviso .env.example, entonces están todas las claves con placeholders y sin secretos. | Must | 3 | Sprint 0 | HU-002 | Técnica | backend/app/core/config.py · .env.example | Implementado
HU-004 | EP-01 | Fundaciones y arquitectura base | Desarrollador | Como desarrollador, quiero una SPA en React + Vite + TypeScript con proxy hacia la API, para desarrollar frontend y backend en paralelo sin problemas de CORS. | 1) Dado npm run dev, cuando abro localhost:5173, entonces carga la aplicación. 2) Dada una llamada a /api/*, cuando se ejecuta en desarrollo, entonces Vite la redirige al backend :8000. 3) Dado el build de producción, cuando ejecuto npm run build, entonces compila sin errores de tipos. | Must | 3 | Sprint 0 | HU-002 | Técnica | frontend/vite.config.ts · main.tsx | Implementado
HU-005 | EP-01 | Fundaciones y arquitectura base | Jefe de Cobranzas | Como jefe de cobranzas, quiero que el panel use la identidad visual de SCI, para que la herramienta se perciba como un sistema institucional y no como un prototipo. | 1) Dado cualquier página, cuando la abro, entonces aplica la paleta y tipografía definidas en el sistema de diseño. 2) Dado el sidebar y el login, cuando cargan, entonces muestran el isologotipo de SCI. 3) Dados los gráficos, cuando se renderizan, entonces usan los mismos tokens de color que la UI. | Should | 3 | Sprint 0 | HU-004 | Funcional | frontend/src/theme.ts · tailwind.config.js · LogoSCI.tsx | Implementado
HU-006 | EP-01 | Fundaciones y arquitectura base | Desarrollador | Como desarrollador, quiero un cliente HTTP único para el frontend, para manejar el token y los errores en un solo lugar. | 1) Dada una petición autenticada, cuando se envía, entonces incluye el header Authorization automáticamente. 2) Dada una respuesta 401, cuando llega, entonces se limpia el token y se redirige al login. 3) Dado un endpoint nuevo, cuando lo agrego, entonces reutiliza la instancia central sin repetir configuración. | Must | 2 | Sprint 0 | HU-004 | Técnica | frontend/src/api.ts | Implementado
HU-007 | EP-01 | Fundaciones y arquitectura base | Desarrollador | Como desarrollador, quiero una secuencia de arranque única que inicialice base, semilla y tareas programadas, para que levantar el sistema sea un solo comando reproducible. | 1) Dado el primer arranque, cuando inicia la app, entonces crea las tablas y siembra los datos base. 2) Dado un arranque posterior, cuando inicia, entonces no duplica datos ya existentes. 3) Dado el ciclo de vida, cuando la app se apaga, entonces libera los recursos programados. | Must | 3 | Sprint 0 | HU-002 | Técnica | backend/app/main.py (lifespan) | Implementado
HU-008 | EP-01 | Fundaciones y arquitectura base | Desarrollador | Como desarrollador, quiero un planificador de tareas con zona horaria de Lima, para programar trabajos recurrentes con la hora local correcta. | 1) Dado el arranque, cuando se inicia el scheduler, entonces queda configurado en America/Lima. 2) Dada una tarea programada, cuando se registra, entonces se ejecuta en el horario esperado. 3) Dado el apagado de la app, cuando ocurre, entonces el scheduler se detiene limpiamente. | Could | 2 | Sprint 0 | HU-007 | Técnica | backend/app/core/scheduler.py | Implementado
HU-009 | EP-02 | Autenticación, roles y seguridad de acceso | Analista de Cobranzas | Como analista, quiero iniciar sesión con usuario y contraseña, para acceder al panel de forma segura con mi propia identidad. | 1) Dadas credenciales válidas, cuando envío el formulario, entonces recibo un token y entro al panel. 2) Dadas credenciales inválidas, cuando envío el formulario, entonces veo 'Usuario o contraseña incorrectos'. 3) Dado el envío en curso, cuando espero la respuesta, entonces el botón se deshabilita para evitar doble envío. | Must | 5 | Sprint 1 | HU-003 | Funcional | POST /api/auth/login · LoginPage.tsx | Implementado
HU-010 | EP-02 | Autenticación, roles y seguridad de acceso | Oficial de Cumplimiento | Como oficial de cumplimiento, quiero que las contraseñas se almacenen con hash, para que una filtración de la base no exponga credenciales. | 1) Dada la creación de un usuario, cuando se guarda, entonces la contraseña se almacena con bcrypt. 2) Dada la tabla de usuarios, cuando la inspecciono, entonces no existe ninguna contraseña en texto plano. 3) Dado un login, cuando se valida, entonces se compara contra el hash y nunca contra el texto original. | Must | 3 | Sprint 1 | HU-009 | Técnica | backend/app/core/security.py | Implementado
HU-011 | EP-02 | Autenticación, roles y seguridad de acceso | Desarrollador | Como desarrollador, quiero usuarios semilla de administrador y visor, para poder probar y demostrar los dos roles sin configuración manual. | 1) Dada una base vacía, cuando arranca la app, entonces se crean los usuarios admin y visor. 2) Dada una base con usuarios, cuando arranca de nuevo, entonces no los vuelve a crear. 3) Dadas las credenciales demo, cuando reviso la aplicación, entonces no aparecen visibles en la pantalla de login. | Should | 2 | Sprint 1 | HU-010 | Técnica | security.seed_usuarios() | Implementado
HU-012 | EP-02 | Autenticación, roles y seguridad de acceso | Analista de Cobranzas | Como usuario autenticado, quiero que el sistema recuerde mi sesión al recargar, para no tener que escribir mis credenciales en cada visita. | 1) Dado un token válido guardado, cuando recargo la página, entonces sigo dentro sin volver a autenticarme. 2) Dado el arranque de la app, cuando existe token, entonces se revalida contra GET /api/auth/me. 3) Dado un token inválido o vencido, cuando recargo, entonces se limpia y vuelvo al login. | Must | 3 | Sprint 1 | HU-009 | Funcional | GET /api/auth/me · auth.tsx | Implementado
HU-013 | EP-02 | Autenticación, roles y seguridad de acceso | Oficial de Cumplimiento | Como oficial de cumplimiento, quiero que ninguna pantalla sea accesible sin sesión, para impedir el acceso a datos personales de deudores por URL directa. | 1) Dada una ruta interna sin sesión, cuando la abro directamente, entonces me redirige a /login. 2) Dado un endpoint protegido sin token, cuando lo llamo, entonces responde 401. 3) Dada una ruta inexistente, cuando la visito, entonces me redirige a la página principal. | Must | 3 | Sprint 1 | HU-012 | Funcional | ProtectedRoute · Depends(get_current_user) | Implementado
HU-014 | EP-02 | Autenticación, roles y seguridad de acceso | Jefe de Cobranzas | Como jefe de cobranzas, quiero que solo el administrador pueda cambiar la configuración y ejecutar campañas, para evitar que un usuario de consulta modifique la estrategia o gaste presupuesto. | 1) Dado un usuario visor, cuando entra al panel, entonces no ve la opción Configuración. 2) Dado un usuario visor, cuando llama un endpoint de administrador, entonces recibe 403. 3) Dado un administrador, cuando entra, entonces accede a configuración, ejecución y reportes. | Must | 5 | Sprint 1 | HU-013 | Funcional | require_admin · AdminRoute | Implementado
HU-015 | EP-02 | Autenticación, roles y seguridad de acceso | Analista de Cobranzas | Como usuario, quiero cerrar sesión desde el panel, para dejar el equipo libre sin exponer datos de la cartera. | 1) Dado el botón de salir, cuando lo presiono, entonces se elimina el token del navegador. 2) Dado el cierre de sesión, cuando ocurre, entonces me redirige al login. 3) Dado que volví al login, cuando presiono atrás en el navegador, entonces no recupero la sesión. | Must | 2 | Sprint 1 | HU-012 | Funcional | auth.logout() · Layout.tsx | Implementado
HU-016 | EP-02 | Autenticación, roles y seguridad de acceso | Oficial de Cumplimiento | Como oficial de cumplimiento, quiero que las sesiones caduquen, para limitar la ventana de riesgo si alguien deja el panel abierto. | 1) Dado un token emitido, cuando pasa el tiempo configurado, entonces deja de ser válido. 2) Dado un token vencido, cuando llamo la API, entonces recibo 401 y regreso al login. 3) Dada la duración de sesión, cuando la reviso, entonces es configurable por variable de entorno. | Should | 2 | Sprint 1 | HU-009 | Funcional | JWT_EXPIRE_MINUTES | Implementado
HU-017 | EP-03 | Gestión de la cartera de clientes | Científico de datos | Como científico de datos, quiero un modelo de cliente que guarde datos de contacto, riesgo y disponibilidad por canal, para que la decisión de cobranza tenga toda la información en un solo registro. | 1) Dado un cliente, cuando lo consulto, entonces incluye datos de envío, mora, riesgo y canales disponibles. 2) Dado el modelo, cuando se crean las tablas, entonces se generan sin migraciones manuales. 3) Dado un campo derivado (riesgo, días de mora), cuando falta el original, entonces se calcula con un valor por defecto seguro. | Must | 5 | Sprint 1 | HU-007 | Técnica | backend/app/models.py (Deudor) | Implementado
HU-018 | EP-03 | Gestión de la cartera de clientes | Jefe de Cobranzas | Como jefe de cobranzas, quiero que el sistema cargue automáticamente la cartera al arrancar, para tener datos con los que trabajar desde el primer minuto. | 1) Dado el primer arranque, cuando existe la cartera real, entonces la siembra desde ese archivo. 2) Dado que no existe la cartera real, cuando arranca, entonces usa el dataset de demostración. 3) Dada una base ya sembrada, cuando reinicio el servicio, entonces no se duplican clientes. | Must | 3 | Sprint 1 | HU-017 | Funcional | models.seed_desde_csv() | Implementado
HU-019 | EP-03 | Gestión de la cartera de clientes | Analista de Cobranzas | Como analista, quiero ver la cartera en una tabla paginada con buscador, para encontrar un cliente concreto sin esperar a que cargue toda la base. | 1) Dada una cartera grande, cuando abro Base de datos, entonces carga solo la página solicitada. 2) Dado un texto de búsqueda, cuando lo escribo, entonces filtra por nombre o documento desde la base. 3) Dada la respuesta, cuando llega, entonces incluye el total de registros para paginar correctamente. | Must | 5 | Sprint 2 | HU-018 | Funcional | GET /api/strategy/deudores · BaseDatosPage.tsx | Implementado
HU-020 | EP-03 | Gestión de la cartera de clientes | Analista de Cobranzas | Como analista, quiero ver junto a cada cliente el canal recomendado, para entender qué hará el sistema con él antes de ejecutar la campaña. | 1) Dado un cliente listado, cuando lo veo, entonces muestra el canal asignado y el motivo. 2) Dado un cliente con opt-out, cuando lo veo, entonces aparece como excluido. 3) Dada la página consultada, cuando se calcula la recomendación, entonces solo se computa para esa página. | Should | 3 | Sprint 3 | HU-019, HU-034 | Funcional | strategy.deudores → asignar_canal() | Implementado
HU-021 | EP-03 | Gestión de la cartera de clientes | Jefe de Cobranzas | Como administrador, quiero registrar un cliente nuevo manualmente, para incorporar casos que no vienen en la carga masiva. | 1) Dado el formulario de alta, cuando lo completo con datos válidos, entonces el cliente queda guardado. 2) Dado un identificador repetido, cuando intento crearlo, entonces el sistema me avisa del conflicto. 3) Dado un cliente creado, cuando reviso la tabla, entonces aparece con su canal recomendado. | Should | 3 | Sprint 2 | HU-019 | Funcional | POST /api/deudores | Implementado
HU-022 | EP-03 | Gestión de la cartera de clientes | Analista de Cobranzas | Como analista, quiero editar los datos de contacto de un cliente, para completar el teléfono o el monto que la carga masiva no trae. | 1) Dado un cliente existente, cuando edito y guardo, entonces se actualizan solo los campos enviados. 2) Dado un teléfono inválido, cuando guardo, entonces recibo un mensaje de error claro. 3) Dada una edición exitosa, cuando vuelvo a la tabla, entonces veo el dato actualizado sin recargar la página. | Should | 3 | Sprint 2 | HU-021 | Funcional | PUT /api/deudores/{id} | Implementado
HU-023 | EP-03 | Gestión de la cartera de clientes | Jefe de Cobranzas | Como administrador, quiero importar la cartera desde un archivo XLSX o CSV, para actualizar miles de clientes sin pasar por el equipo técnico. | 1) Dado un archivo con las columnas reconocidas, cuando lo importo, entonces se crean o actualizan los clientes por identificador. 2) Dado un archivo con columnas faltantes, cuando lo importo, entonces usa solo las que existen sin fallar. 3) Dada la importación terminada, cuando concluye, entonces informa cuántos registros se crearon y cuántos se actualizaron. | Must | 8 | Sprint 2 | HU-017 | Funcional | POST /api/deudores/importar | Implementado
HU-024 | EP-03 | Gestión de la cartera de clientes | Científico de datos | Como científico de datos, quiero que el sistema derive campos faltantes al importar, para que la cartera quede utilizable aunque el archivo venga incompleto. | 1) Dado un archivo con días de mora promedio, cuando se importa, entonces se deriva el campo de mora usado por el motor. 2) Dado un puntaje de riesgo, cuando se importa, entonces se traduce a categoría bajo, medio o alto. 3) Dadas las banderas de canal, cuando se importan, entonces definen la disponibilidad de contacto del cliente. | Should | 3 | Sprint 2 | HU-023 | Técnica | models.py (normalización de columnas) | Implementado
HU-025 | EP-03 | Gestión de la cartera de clientes | Oficial de Cumplimiento | Como oficial de cumplimiento, quiero registrar consentimiento y opt-out por cliente, para respetar la Ley 29733 y no contactar a quien pidió no ser contactado. | 1) Dado un cliente con opt-out, cuando se ejecuta una campaña, entonces queda excluido y se contabiliza como tal. 2) Dado un cliente sin consentimiento, cuando se planifica el envío, entonces no se le asigna canal. 3) Dada la exclusión, cuando reviso el resumen de ejecución, entonces aparece separada de los suprimidos por modelo. | Must | 3 | Sprint 3 | HU-017 | Funcional | Deudor.opt_out · consentimiento | Implementado
HU-026 | EP-03 | Gestión de la cartera de clientes | Jefe de Cobranzas | Como administrador, quiero reiniciar la actividad sin perder la cartera, para volver a empezar una demostración o una prueba desde cero. | 1) Dado el botón de reinicio, cuando lo confirmo, entonces se borran contactos, mensajes y promesas. 2) Dado el reinicio, cuando termina, entonces la cartera y la configuración permanecen intactas. 3) Dado el panel, cuando lo recargo después, entonces los indicadores aparecen en cero. | Should | 3 | Sprint 4 | HU-050 | Funcional | POST /api/campaign/reset | Implementado
HU-027 | EP-04 | Datos reales y preparación de incrementalidad (ETL) | Científico de datos | Como científico de datos, quiero un pipeline que lea las tablas fuente de clientes, créditos y contactos, para construir la cartera analítica de forma reproducible. | 1) Dadas las tres tablas en la carpeta de origen, cuando ejecuto el pipeline, entonces las lee sin intervención manual. 2) Dado un archivo faltante, cuando ejecuto, entonces falla con un mensaje explicativo. 3) Dada la ejecución, cuando termina, entonces reporta el número de registros procesados por tabla. | Must | 8 | Sprint 2 | HU-017 | Técnica | backend/scripts/preparar_datos_reales.py | Implementado
HU-028 | EP-04 | Datos reales y preparación de incrementalidad (ETL) | Científico de datos | Como científico de datos, quiero consolidar por cliente el último corte de crédito, para que cada cliente tenga un único saldo, cuota y mora vigentes. | 1) Dado un cliente con varios créditos, cuando se consolida, entonces se toma el corte más reciente. 2) Dada la consolidación, cuando termina, entonces cada cliente aparece una sola vez. 3) Dado un cliente sin crédito asociado, cuando se procesa, entonces se descarta o se marca sin monto. | Must | 5 | Sprint 2 | HU-027 | Técnica | preparar_datos_reales.py (cruce de tablas) | Implementado
HU-029 | EP-04 | Datos reales y preparación de incrementalidad (ETL) | Científico de datos | Como científico de datos, quiero calcular el uplift de cada canal como la diferencia entre pagar con y sin contacto, para que el motor decida por incrementalidad y no por probabilidad de pago a secas. | 1) Dado un cliente con historial en un canal, cuando se calcula, entonces el uplift es la probabilidad post menos la base. 2) Dado un cliente sin historial en ese canal, cuando se calcula, entonces se usa la media global del canal. 3) Dado el resultado, cuando se exporta, entonces incluye uplift para WhatsApp, SMS, llamada y campo. | Must | 13 | Sprint 2 | HU-028 | Técnica | preparar_datos_reales.py (uplift por canal) | Implementado
HU-030 | EP-04 | Datos reales y preparación de incrementalidad (ETL) | Cliente deudor | Como cliente, quiero que el sistema tenga en cuenta cuántas veces me contactó esta semana, para no recibir mensajes repetidos que terminan molestándome. | 1) Dado el histórico de contactos, cuando se procesa, entonces se calcula el número de contactos de los últimos 7 días. 2) Dado ese valor, cuando el motor evalúa canales, entonces penaliza la decisión por fatiga. 3) Dado un cliente muy contactado, cuando se evalúa, entonces baja su prioridad frente a uno no contactado. | Should | 5 | Sprint 3 | HU-029 | Funcional | num_contactos_ult7d · LAMBDA_FATIGA | Implementado
HU-031 | EP-04 | Datos reales y preparación de incrementalidad (ETL) | Científico de datos | Como científico de datos, quiero generar una muestra representativa con semilla fija, para iterar rápido sin procesar la cartera completa. | 1) Dado el parámetro de límite, cuando ejecuto el pipeline, entonces genera una muestra de ese tamaño. 2) Dada la misma semilla, cuando repito la ejecución, entonces obtengo exactamente la misma muestra. 3) Dada la muestra, cuando la comparo con el total, entonces conserva la distribución de riesgo y mora. | Could | 3 | Sprint 2 | HU-029 | Técnica | --limite · semilla fija | Implementado
HU-032 | EP-04 | Datos reales y preparación de incrementalidad (ETL) | Científico de datos | Como científico de datos, quiero exportar la cartera enriquecida a CSV y opcionalmente recargar la base, para separar el trabajo analítico de la operación del sistema. | 1) Dada la ejecución normal, cuando termina, entonces escribe el CSV y recarga la base. 2) Dado el modo solo-CSV, cuando ejecuto, entonces genera el archivo sin tocar la base de datos. 3) Dada la recarga, cuando ocurre, entonces reemplaza la cartera anterior de forma consistente. | Must | 5 | Sprint 2 | HU-029 | Técnica | --solo-csv · clientes_reales.csv | Implementado
HU-033 | EP-04 | Datos reales y preparación de incrementalidad (ETL) | Oficial de Cumplimiento | Como oficial de cumplimiento, quiero que los datos sensibles de la fuente no lleguen al repositorio, para no exponer información de clientes reales. | 1) Dadas las tablas fuente, cuando trabajo en el proyecto, entonces están excluidas del control de versiones. 2) Dada la cartera derivada, cuando se genera, entonces también queda excluida. 3) Dados los datos de identificación, cuando se generan para pruebas, entonces son sintéticos. | Must | 2 | Sprint 2 | HU-001 | Funcional | .gitignore · datos sintéticos | Implementado
HU-034 | EP-05 | Motor de decisión (uplift + escalera de costo) | Jefe de Cobranzas | Como jefe de cobranzas, quiero que el sistema elija el canal que más aumenta la probabilidad de pago descontando su costo, para invertir donde el contacto realmente genera recupero. | 1) Dado un cliente con datos de incrementalidad, cuando se evalúa, entonces se calcula el valor incremental de cada canal disponible. 2) Dados varios canales, cuando se comparan, entonces se elige el de mayor valor incremental y no simplemente el más barato. 3) Dada la decisión, cuando se entrega, entonces incluye el motivo y el uplift estimado. | Must | 13 | Sprint 3 | HU-029 | Funcional | backend/app/core/uplift.py | Implementado
HU-035 | EP-05 | Motor de decisión (uplift + escalera de costo) | Jefe de Cobranzas | Como jefe de cobranzas, quiero suprimir el contacto cuando ningún canal aporta pago incremental, para dejar de gastar en clientes que pagarían igual o que no reaccionan. | 1) Dado un cliente cuyo mejor valor incremental no supera el umbral, cuando se decide, entonces la acción es no contactar. 2) Dada esa decisión, cuando se ejecuta la campaña, entonces no se le envía nada y se cuenta como suprimido. 3) Dado el umbral, cuando lo reviso, entonces es un parámetro y no un valor fijo en el código. | Must | 5 | Sprint 3 | HU-034 | Funcional | uplift.UMBRAL_NO_CONTACTAR | Implementado
HU-036 | EP-05 | Motor de decisión (uplift + escalera de costo) | Analista de Cobranzas | Como analista, quiero que cada cliente quede clasificado como persuadible, seguro, perdido o neutro, para entender de un vistazo la composición de la cartera. | 1) Dado un cliente con uplift alto, cuando se segmenta, entonces se clasifica como persuadible. 2) Dado un cliente con probabilidad base alta, cuando se segmenta, entonces se clasifica como seguro. 3) Dado un cliente con probabilidad base muy baja, cuando se segmenta, entonces se clasifica como perdido. | Should | 5 | Sprint 3 | HU-034 | Funcional | uplift.segmentar() | Implementado
HU-037 | EP-05 | Motor de decisión (uplift + escalera de costo) | Jefe de Cobranzas | Como jefe de cobranzas, quiero una escalera de costo por tramo de mora como respaldo, para que el sistema decida bien incluso cuando no hay datos de incrementalidad. | 1) Dado un cliente sin datos de uplift, cuando se decide, entonces se aplica la regla por mora, monto y riesgo. 2) Dada la mora temprana, cuando se asigna canal, entonces se prefiere el canal digital más barato. 3) Dada la mora crítica con monto alto, cuando se asigna canal, entonces se escala a gestión de campo. | Must | 8 | Sprint 3 | HU-017 | Funcional | orchestrator.asignar_canal() | Implementado
HU-038 | EP-05 | Motor de decisión (uplift + escalera de costo) | Cliente deudor | Como cliente, quiero ser contactado solo por los canales que tengo disponibles, para no recibir intentos por vías que no uso. | 1) Dado un cliente sin WhatsApp, cuando se le asigna ese canal, entonces baja automáticamente al siguiente disponible. 2) Dado un cliente sin ningún canal disponible, cuando se decide, entonces queda fuera de la ejecución automática. 3) Dado el descenso de canal, cuando ocurre, entonces se respeta el orden de costo creciente. | Must | 5 | Sprint 3 | HU-037 | Funcional | ORDEN_FALLBACK | Implementado
HU-039 | EP-05 | Motor de decisión (uplift + escalera de costo) | Jefe de Cobranzas | Como jefe de cobranzas, quiero mantener el costo y la tasa de pago de cada canal como parámetros, para recalcular la estrategia cuando cambien las tarifas de los proveedores. | 1) Dado el catálogo de canales, cuando lo consulto, entonces expone costo, tasa de pago y contactabilidad. 2) Dado un cambio de costo, cuando lo guardo, entonces las decisiones y proyecciones se recalculan. 3) Dado el valor esperado, cuando se calcula, entonces descuenta el costo del canal. | Must | 5 | Sprint 3 | HU-037 | Funcional | backend/app/core/nba.py | Implementado
HU-040 | EP-05 | Motor de decisión (uplift + escalera de costo) | Jefe de Cobranzas | Como jefe de cobranzas, quiero comparar el costo de la estrategia contra el modelo tradicional, para poder demostrar el ahorro con un número concreto. | 1) Dada la misma cartera, cuando se calcula el plan, entonces se estima el costo tradicional y el optimizado. 2) Dado el resultado, cuando lo veo, entonces incluye ahorro en soles y en porcentaje. 3) Dado un cambio de parámetros, cuando lo aplico, entonces el ahorro se recalcula sin tocar código. | Must | 8 | Sprint 3 | HU-039 | Funcional | GET /api/orchestrator/plan | Implementado
HU-041 | EP-05 | Motor de decisión (uplift + escalera de costo) | Jefe de Cobranzas | Como jefe de cobranzas, quiero que la proyección de recupero considere a los suprimidos, para no atribuirme un ahorro que en realidad sería pérdida de cobranza. | 1) Dado un cliente contactado, cuando se proyecta, entonces se usa la tasa de pago del canal asignado. 2) Dado un cliente suprimido, cuando se proyecta, entonces se mantiene su probabilidad de pago base. 3) Dado el total, cuando se muestra, entonces se indica explícitamente que es una proyección. | Must | 5 | Sprint 3 | HU-040 | Funcional | orchestrator.plan_campania() | Implementado
HU-042 | EP-05 | Motor de decisión (uplift + escalera de costo) | Analista de Cobranzas | Como analista, quiero ver la distribución de la cartera por tramo de mora y canal asignado, para dimensionar la carga de trabajo de cada equipo. | 1) Dada la cartera, cuando consulto la distribución, entonces obtengo clientes por tramo de mora y canal. 2) Dado el resultado, cuando lo reviso, entonces cuadra con el total de la cartera. 3) Dada la vista, cuando cambia la estrategia, entonces la distribución se actualiza. | Should | 3 | Sprint 3 | HU-037 | Funcional | GET /api/strategy/cartera | Implementado
HU-043 | EP-05 | Motor de decisión (uplift + escalera de costo) | Desarrollador | Como desarrollador, quiero una única función de decisión para todo el sistema, para que dashboards, ejecución y tabla no dupliquen ni contradigan la lógica. | 1) Dada una decisión requerida, cuando cualquier módulo la necesita, entonces llama a la misma función. 2) Dado un cliente con datos de uplift, cuando se decide, entonces se usa la capa causal. 3) Dado un cliente sin esos datos, cuando se decide, entonces se usa la capa de reglas de forma transparente. | Must | 3 | Sprint 3 | HU-034, HU-037 | Técnica | orchestrator.asignar_canal() | Implementado
HU-044 | EP-06 | Ejecución de campañas multicanal | Jefe de Cobranzas | Como administrador, quiero ejecutar la estrategia sobre toda la cartera con un botón, para lanzar la campaña del día sin trabajo manual. | 1) Dado el botón de ejecución, cuando lo presiono, entonces el sistema planifica y ejecuta la campaña. 2) Dada la ejecución, cuando termina, entonces devuelve un resumen por canal. 3) Dado un usuario sin rol de administrador, cuando intenta ejecutarla, entonces recibe un error de permisos. | Must | 8 | Sprint 4 | HU-043 | Funcional | POST /api/campaign/ejecutar | Implementado
HU-045 | EP-06 | Ejecución de campañas multicanal | Desarrollador | Como desarrollador, quiero separar la planificación de la ejecución, para poder probar la asignación de trabajo sin enviar nada. | 1) Dada una cartera, cuando se planifica, entonces se obtienen colas por canal, gestión humana, suprimidos y excluidos. 2) Dada la planificación, cuando se ejecuta, entonces no produce ningún efecto externo. 3) Dada la acción de no contactar, cuando existe, entonces manda sobre el canal sugerido. | Must | 5 | Sprint 4 | HU-044 | Técnica | backend/app/core/execution.py | Implementado
HU-046 | EP-06 | Ejecución de campañas multicanal | Jefe de Cobranzas | Como jefe de cobranzas, quiero que los tres canales automáticos se ejecuten en paralelo, para terminar la campaña diaria en minutos y no en horas. | 1) Dada la ejecución, cuando arranca, entonces WhatsApp, SMS y Voz IA corren de forma concurrente. 2) Dado un fallo en una cola, cuando ocurre, entonces las otras continúan. 3) Dado el final, cuando concluye, entonces se reportan los resultados de las tres colas. | Must | 8 | Sprint 4 | HU-045 | Técnica | asyncio.gather en campaign.ejecutar | Implementado
HU-047 | EP-06 | Ejecución de campañas multicanal | Analista de Cobranzas | Como analista, quiero que dentro de cada cola se atienda primero al cliente de mayor riesgo y monto, para que si algo se interrumpe ya se haya cubierto lo más valioso. | 1) Dada una cola, cuando se ordena, entonces prioriza por riesgo, monto y días de mora. 2) Dado un corte de la ejecución, cuando reviso lo enviado, entonces corresponde a los clientes más prioritarios. 3) Dado el criterio de orden, cuando lo reviso, entonces es explícito y verificable. | Should | 3 | Sprint 4 | HU-045 | Funcional | execution.planificar() (orden por prioridad) | Implementado
HU-048 | EP-06 | Ejecución de campañas multicanal | Desarrollador | Como desarrollador, quiero un intervalo entre envíos dentro de cada cola, para no saturar el backend ni exceder los límites de los proveedores. | 1) Dado un envío, cuando termina, entonces espera el intervalo configurado antes del siguiente. 2) Dado el intervalo, cuando lo cambio por configuración, entonces se aplica sin recompilar. 3) Dada una campaña grande, cuando se ejecuta, entonces no se producen errores por exceso de peticiones. | Should | 3 | Sprint 4 | HU-046 | Técnica | THROTTLE_SEGUNDOS | Implementado
HU-049 | EP-06 | Ejecución de campañas multicanal | Jefe de Cobranzas | Como administrador, quiero un modo de simulación, para ver el efecto de una campaña en los tableros sin gastar créditos ni molestar clientes. | 1) Dado el modo simulación activo, cuando ejecuto, entonces se registran los contactos sin llamar a los proveedores. 2) Dado el modo simulación, cuando reviso los indicadores, entonces reflejan la campaña simulada. 3) Dado que lo desactivo, cuando ejecuto, entonces los envíos salen de verdad. | Must | 5 | Sprint 4 | HU-044 | Funcional | parámetro simular (default true) | Implementado
HU-050 | EP-06 | Ejecución de campañas multicanal | Analista de Cobranzas | Como analista, quiero enviar un mensaje puntual a un cliente desde la tabla, para atender un caso específico sin lanzar toda la campaña. | 1) Dado un cliente con teléfono, cuando elijo un canal y envío, entonces se ejecuta el envío por ese canal. 2) Dado un cliente con opt-out o sin teléfono, cuando intento enviar, entonces el sistema lo impide con un mensaje claro. 3) Dado el envío, cuando termina, entonces queda registrado en la bitácora con su costo. | Must | 5 | Sprint 4 | HU-044 | Funcional | POST /api/campaign/enviar | Implementado
HU-051 | EP-06 | Ejecución de campañas multicanal | Gestor de cobranza | Como gestor de campo, quiero recibir un archivo con los clientes que requieren llamada humana o visita, para trabajar mi ruta sin depender del sistema. | 1) Dada una ejecución con gestión humana, cuando descargo el reporte, entonces obtengo un CSV con los datos de contacto y el motivo. 2) Dado el archivo, cuando lo abro en Excel, entonces los acentos se muestran correctamente. 3) Dado que no hay gestión humana pendiente, cuando lo descargo, entonces obtengo un archivo vacío con cabeceras. | Must | 5 | Sprint 4 | HU-045 | Funcional | GET /api/campaign/reporte-gestion-humana | Implementado
HU-052 | EP-06 | Ejecución de campañas multicanal | Jefe de Cobranzas | Como administrador, quiero un resumen de la ejecución que separe enviados, gestión humana, suprimidos y excluidos, para explicar exactamente qué hizo el sistema y por qué. | 1) Dada una ejecución terminada, cuando veo el resumen, entonces distingue las cuatro categorías. 2) Dado el resumen, cuando sumo las categorías, entonces cuadra con el total de la cartera evaluada. 3) Dado el resumen, cuando hay gestión humana, entonces ofrece descargar el reporte correspondiente. | Should | 3 | Sprint 4 | HU-051 | Funcional | respuesta de /campaign/ejecutar | Implementado
HU-053 | EP-06 | Ejecución de campañas multicanal | Oficial de Cumplimiento | Como oficial de cumplimiento, quiero que toda ejecución valide la ventana horaria permitida, para que sea imposible lanzar una campaña fuera de norma. | 1) Dada una ejecución fuera del horario permitido, cuando se intenta, entonces se rechaza con código 409 y un motivo. 2) Dado un envío individual fuera de horario, cuando se intenta, entonces también se rechaza. 3) Dada la validación, cuando ocurre, entonces se aplica antes de contactar a cualquier proveedor. | Must | 3 | Sprint 4 | HU-096 | Funcional | compliance.esta_permitido() | Implementado
HU-054 | EP-06 | Ejecución de campañas multicanal | Analista de Cobranzas | Como analista, quiero que cada contacto quede registrado con canal, estado y costo, para poder auditar la gestión y medir la efectividad real. | 1) Dado un envío, cuando ocurre, entonces se crea un registro de contacto con canal, estado y costo. 2) Dado un fallo de envío, cuando ocurre, entonces se registra como fallido y no se pierde la traza. 3) Dada la bitácora, cuando la consulto, entonces sostiene todos los indicadores del panel. | Must | 5 | Sprint 4 | HU-050 | Funcional | models.Contacto | Implementado
HU-055 | EP-06 | Ejecución de campañas multicanal | Analista de Cobranzas | Como analista, quiero que el estado de un contacto solo avance y nunca retroceda, para que el embudo refleje siempre el mejor resultado alcanzado. | 1) Dado un contacto en un estado avanzado, cuando llega un evento de estado anterior, entonces no retrocede. 2) Dado un evento de estado superior, cuando llega, entonces el contacto avanza. 3) Dada la jerarquía de estados, cuando la reviso, entonces está definida en un solo lugar. | Should | 3 | Sprint 4 | HU-054 | Técnica | backend/app/core/contactos.py | Implementado
HU-056 | EP-07 | Canal WhatsApp (agente conversacional) | Cliente deudor | Como cliente, quiero recibir el recordatorio de mi cuota por WhatsApp, para enterarme por el canal que reviso todos los días. | 1) Dado un cliente con WhatsApp, cuando se ejecuta la campaña, entonces recibe una plantilla aprobada con su nombre y monto. 2) Dado el envío, cuando se realiza, entonces queda registrado con el identificador del mensaje. 3) Dado un error del proveedor, cuando ocurre, entonces se registra el contacto como fallido con el detalle. | Must | 8 | Sprint 4 | HU-050 | Funcional | services/whatsapp.enviar_plantilla() | Implementado
HU-057 | EP-07 | Canal WhatsApp (agente conversacional) | Cliente deudor | Como cliente, quiero poder responder el mensaje y recibir respuesta, para resolver mi situación en la misma conversación. | 1) Dada una respuesta dentro de la ventana de conversación, cuando llega, entonces el sistema responde con texto libre. 2) Dada la conversación, cuando continúa, entonces el agente mantiene el contexto de los mensajes anteriores. 3) Dada la respuesta del agente, cuando se envía, entonces queda persistida para análisis posterior. | Must | 8 | Sprint 5 | HU-056, HU-077 | Funcional | services/whatsapp.enviar_texto() | Implementado
HU-058 | EP-07 | Canal WhatsApp (agente conversacional) | Desarrollador | Como desarrollador, quiero exponer un webhook verificable para WhatsApp, para que el proveedor pueda entregarnos eventos de forma segura. | 1) Dada la solicitud de verificación con el token correcto, cuando llega, entonces devuelve el desafío esperado. 2) Dado un token incorrecto, cuando llega, entonces la verificación es rechazada. 3) Dado el webhook verificado, cuando llegan eventos, entonces se procesan sin autenticación de usuario. | Must | 5 | Sprint 4 | HU-056 | Técnica | GET/POST /webhook/whatsapp | Implementado
HU-059 | EP-07 | Canal WhatsApp (agente conversacional) | Analista de Cobranzas | Como analista, quiero saber si el mensaje fue entregado y leído, para distinguir un problema de contactabilidad de una falta de interés. | 1) Dado un acuse de entrega, cuando llega, entonces el contacto avanza a entregado. 2) Dado un acuse de lectura, cuando llega, entonces el contacto avanza a leído. 3) Dados los acuses, cuando se procesan, entonces se asocian al contacto por el identificador del mensaje. | Should | 5 | Sprint 5 | HU-058 | Funcional | ReceiptEv · estados de entrega | Implementado
HU-060 | EP-07 | Canal WhatsApp (agente conversacional) | Desarrollador | Como desarrollador, quiero un proveedor alternativo de WhatsApp para pruebas sin API oficial, para poder validar el flujo completo mientras se aprueba la cuenta comercial. | 1) Dada la configuración del proveedor alternativo, cuando arranca el backend, entonces muestra un código QR para vincular. 2) Dada la sesión vinculada, cuando se envía un mensaje, entonces sale sin necesidad de túnel ni webhook. 3) Dado el riesgo del canal no oficial, cuando reviso la documentación, entonces está advertido explícitamente. | Could | 8 | Sprint 5 | HU-057 | Técnica | services/whatsapp_neonize.py | Implementado
HU-061 | EP-07 | Canal WhatsApp (agente conversacional) | Desarrollador | Como desarrollador, quiero cambiar de proveedor de WhatsApp por configuración, para pasar de pruebas a producción sin modificar la lógica de negocio. | 1) Dada la variable de proveedor, cuando la cambio, entonces el sistema usa el proveedor indicado. 2) Dado el cambio, cuando ocurre, entonces la lógica de campaña no requiere modificaciones. 3) Dado un proveedor no configurado, cuando se intenta enviar, entonces devuelve un error claro. | Should | 3 | Sprint 5 | HU-060 | Técnica | WA_PROVIDER · _enviar_whatsapp() | Implementado
HU-062 | EP-07 | Canal WhatsApp (agente conversacional) | Cliente deudor | Como cliente, quiero que el sistema me reconozca aunque WhatsApp envíe un identificador anónimo, para que la conversación se asocie a mi caso y no se pierda. | 1) Dado un mensaje con identificador anónimo, cuando llega, entonces se resuelve el teléfono real del cliente. 2) Dado un número con prefijos o espacios, cuando se compara, entonces se normaliza antes de buscar. 3) Dado que no se encuentra el cliente, cuando ocurre, entonces el mensaje se ignora sin romper el flujo. | Should | 5 | Sprint 5 | HU-060 | Técnica | _resolver_numero() (LID → teléfono) | Implementado
HU-063 | EP-07 | Canal WhatsApp (agente conversacional) | Cliente deudor | Como cliente, quiero que el agente deje de escribirme cuando me despido, para no sentir que un robot insiste indefinidamente. | 1) Dado un mensaje de despedida, cuando lo envío, entonces el agente se despide y cierra la conversación. 2) Dada la conversación cerrada, cuando escribo de nuevo, entonces el agente no responde automáticamente. 3) Dada una nueva campaña, cuando el sistema me contacta, entonces la conversación se reabre. | Should | 5 | Sprint 5 | HU-079 | Funcional | gating de cierre · _CERRADAS | Implementado
HU-064 | EP-07 | Canal WhatsApp (agente conversacional) | Oficial de Cumplimiento | Como oficial de cumplimiento, quiero que el agente solo responda a conversaciones que el sistema inició, para no atender chats en frío ni exponer datos a terceros. | 1) Dado un mensaje de un número sin contacto previo, cuando llega, entonces el agente no responde. 2) Dado un mensaje de un cliente ya contactado, cuando llega, entonces el agente responde normalmente. 3) Dado un mensaje de grupo o propio, cuando llega, entonces se ignora. | Must | 3 | Sprint 5 | HU-062 | Funcional | gating de conversación | Implementado
HU-065 | EP-07 | Canal WhatsApp (agente conversacional) | Cliente deudor | Como cliente, quiero que si envío una foto o un audio el agente me oriente, para saber cómo continuar la conversación. | 1) Dado un mensaje no textual, cuando llega, entonces el agente pide amablemente que se escriba en texto. 2) Dado ese caso, cuando ocurre, entonces no se intenta interpretar el contenido con el modelo. 3) Dado el mensaje, cuando se procesa, entonces no genera errores en el sistema. | Could | 2 | Sprint 5 | HU-064 | Funcional | manejo de mensajes no-texto | Implementado
HU-066 | EP-08 | Canal SMS | Cliente deudor | Como cliente sin canal digital interactivo, quiero recibir un SMS de recordatorio, para enterarme de mi cuota aunque no use aplicaciones de mensajería. | 1) Dado un cliente con teléfono válido, cuando se ejecuta la campaña por SMS, entonces recibe el mensaje. 2) Dado el envío, cuando se realiza, entonces se registra el identificador devuelto por el proveedor. 3) Dado un error del proveedor, cuando ocurre, entonces el contacto se marca como fallido con el detalle. | Must | 5 | Sprint 4 | HU-050 | Funcional | services/twilio_sms.py | Implementado
HU-067 | EP-08 | Canal SMS | Desarrollador | Como desarrollador, quiero configurar el remitente de SMS por variable de entorno, para usar un número de prueba o un identificador alfanumérico según el entorno. | 1) Dado un remitente configurado, cuando se envía, entonces se usa ese origen. 2) Dado un remitente ausente, cuando se intenta enviar, entonces se devuelve un error explicativo. 3) Dado el cambio de remitente, cuando lo aplico, entonces no requiere modificar el código. | Should | 2 | Sprint 4 | HU-066 | Técnica | TWILIO_SMS_FROM | Implementado
HU-068 | EP-08 | Canal SMS | Analista de Cobranzas | Como analista, quiero conocer el estado de entrega de los SMS, para completar el embudo de este canal y medir su contactabilidad real. | 1) Dado un webhook de estado del proveedor, cuando llega, entonces actualiza el contacto correspondiente. 2) Dado un SMS entregado, cuando se procesa, entonces el contacto avanza a entregado. 3) Dado un SMS fallido, cuando se procesa, entonces el contacto queda marcado como fallido. | Should | 5 | Backlog | HU-066 | Funcional | webhook de estado de Twilio | Pendiente
HU-069 | EP-09 | Canal Voz IA | Jefe de Cobranzas | Como jefe de cobranzas, quiero lanzar llamadas de voz con IA, para cubrir el tramo medio de mora sin el costo de un contact center humano. | 1) Dado un cliente asignado a voz, cuando se ejecuta la campaña, entonces se inicia la llamada con el asistente configurado. 2) Dada la llamada, cuando se crea, entonces se guarda su identificador para consultar el resultado. 3) Dado un error del proveedor, cuando ocurre, entonces se registra el contacto como fallido. | Must | 8 | Sprint 5 | HU-050 | Funcional | services/vapi.py · POST /api/voz/llamar | Implementado
HU-070 | EP-09 | Canal Voz IA | Cliente deudor | Como cliente, quiero que la llamada mencione mi nombre y mi cuota correctamente, para reconocer que es una gestión legítima sobre mi crédito. | 1) Dada una llamada iniciada, cuando comienza, entonces el asistente conoce nombre, monto y documento del titular. 2) Dados los montos, cuando se dicen, entonces se pronuncian en palabras y de forma natural. 3) Dado un dato faltante, cuando ocurre, entonces el asistente evita mencionarlo en lugar de inventarlo. | Must | 5 | Sprint 5 | HU-069 | Funcional | variableValues de la llamada | Implementado
HU-071 | EP-09 | Canal Voz IA | Oficial de Cumplimiento | Como oficial de cumplimiento, quiero que la llamada avise que es automatizada y grabada, para cumplir con la normativa de protección de datos. | 1) Dado el inicio de la llamada, cuando el asistente saluda, entonces informa que la llamada puede ser grabada. 2) Dado el aviso, cuando se emite, entonces ocurre antes de hablar del monto de la deuda. 3) Dado el guion, cuando se revisa, entonces el aviso está en el prompt y no depende del modelo. | Must | 3 | Sprint 5 | HU-070 | Funcional | SYSTEM_PROMPT_VOZ (disclosure) | Implementado
HU-072 | EP-09 | Canal Voz IA | Oficial de Cumplimiento | Como oficial de cumplimiento, quiero que la llamada valide la identidad antes de hablar de la deuda, para no revelar información a un tercero. | 1) Dado el inicio, cuando el asistente pide el documento, entonces lo compara con el del titular. 2) Dados dos intentos fallidos, cuando ocurren, entonces se despide y cuelga sin revelar datos. 3) Dada una validación correcta, cuando ocurre, entonces recién ahí se menciona el monto. | Must | 5 | Sprint 5 | HU-071 | Funcional | validación de DNI en el prompt de voz | Implementado
HU-073 | EP-09 | Canal Voz IA | Analista de Cobranzas | Como analista, quiero que los resultados de las llamadas se incorporen automáticamente, para ver el desempeño del canal sin revisar el panel del proveedor. | 1) Dado un conjunto de llamadas recientes, cuando se sincroniza, entonces se consulta su resultado en el proveedor. 2) Dada una llamada aún en curso, cuando se sincroniza, entonces no se modifica su estado. 3) Dada una llamada finalizada, cuando se sincroniza, entonces el contacto avanza según el resultado. | Must | 8 | Sprint 5 | HU-069 | Funcional | POST /api/voz/sync | Implementado
HU-074 | EP-09 | Canal Voz IA | Analista de Cobranzas | Como analista, quiero distinguir llamadas contestadas de no contestadas, para medir la contactabilidad real del canal de voz. | 1) Dada una llamada no contestada, cuando se sincroniza, entonces el contacto permanece como enviado. 2) Dada una llamada contestada, cuando se sincroniza, entonces el contacto avanza a entregado. 3) Dado el embudo de voz, cuando lo reviso, entonces muestra enviadas, contestadas e intención. | Should | 5 | Sprint 5 | HU-073 | Funcional | mapeo de endedReason → estado | Implementado
HU-075 | EP-09 | Canal Voz IA | Jefe de Cobranzas | Como jefe de cobranzas, quiero capturar el compromiso de pago que el cliente da por teléfono, para hacerle seguimiento igual que a los de WhatsApp. | 1) Dada una llamada con intención detectada, cuando se sincroniza, entonces el contacto avanza a intención de pago. 2) Dado un monto y fecha comprometidos, cuando vienen en el resultado, entonces se registra la promesa. 3) Dada la promesa registrada, cuando reviso priorización, entonces aparece en la lista de seguimiento. | Must | 5 | Sprint 5 | HU-074 | Funcional | structuredData → Promesa | Implementado
HU-076 | EP-09 | Canal Voz IA | Cliente deudor | Como cliente, quiero que la llamada termine cuando me despido, para no quedarme escuchando silencio ni sentir que el sistema no me entiende. | 1) Dada una despedida del cliente, cuando ocurre, entonces el asistente se despide y cuelga. 2) Dado el cierre, cuando ocurre, entonces la llamada finaliza correctamente en el proveedor. 3) Dado un silencio prolongado, cuando ocurre, entonces la llamada no queda abierta indefinidamente. | Should | 3 | Sprint 5 | HU-071 | Funcional | herramienta endCall | Implementado
HU-077 | EP-10 | Inteligencia artificial y asistente interno | Desarrollador | Como desarrollador, quiero poder cambiar de proveedor de modelo de lenguaje por configuración, para elegir entre costo cero y máxima calidad según el momento del proyecto. | 1) Dada la variable de proveedor, cuando la cambio, entonces el cliente apunta al servicio correcto. 2) Dado un cambio de modelo o clave, cuando ocurre, entonces el cliente se recrea sin reiniciar la lógica. 3) Dado un proveedor sin clave, cuando se usa, entonces devuelve un mensaje claro en lugar de un error interno. | Must | 5 | Sprint 5 | HU-003 | Técnica | services/llm.py (LLM_PROVIDER) | Implementado
HU-078 | EP-10 | Inteligencia artificial y asistente interno | Cliente deudor | Como cliente, quiero que el agente recuerde lo que ya conversamos, para no tener que repetir mi situación en cada mensaje. | 1) Dado un intercambio previo, cuando escribo de nuevo, entonces el agente mantiene el contexto. 2) Dada la conversación, cuando avanza, entonces el agente no vuelve a saludarme desde cero. 3) Dado un historial largo, cuando se envía al modelo, entonces se acota para controlar el costo. | Must | 5 | Sprint 5 | HU-077 | Funcional | llm.responder() con historial | Implementado
HU-079 | EP-10 | Inteligencia artificial y asistente interno | Analista de Cobranzas | Como analista, quiero que el sistema clasifique automáticamente cada mensaje del cliente, para detectar intención de pago sin leer todas las conversaciones. | 1) Dado un mensaje del cliente, cuando llega, entonces se clasifica como intención de pago, cierre u otro. 2) Dada una intención de pago, cuando se detecta, entonces el contacto avanza en el embudo. 3) Dada la clasificación, cuando se ejecuta, entonces usa una sola llamada al modelo por mensaje. | Must | 5 | Sprint 5 | HU-078 | Funcional | llm.clasificar_mensaje() | Implementado
HU-080 | EP-10 | Inteligencia artificial y asistente interno | Jefe de Cobranzas | Como jefe de cobranzas, quiero que el sistema extraiga el monto y la fecha que promete el cliente, para tener una cartera de compromisos con la que hacer seguimiento. | 1) Dado un mensaje con un compromiso, cuando se procesa, entonces se extraen monto y fecha en formato estructurado. 2) Dada una fecha relativa como 'el viernes', cuando se interpreta, entonces se convierte a una fecha concreta. 3) Dada la promesa, cuando se guarda, entonces queda asociada al cliente y disponible para el panel. | Must | 8 | Sprint 5 | HU-079 | Funcional | llm.extraer_promesa() · models.Promesa | Implementado
HU-081 | EP-10 | Inteligencia artificial y asistente interno | Analista de Cobranzas | Como analista, quiero que las conversaciones queden guardadas, para poder analizar objeciones y motivos de no pago más adelante. | 1) Dado un mensaje entrante, cuando se procesa, entonces se persiste con su autor y fecha. 2) Dada una respuesta del agente, cuando se envía, entonces también se persiste. 3) Dada la conversación, cuando la consulto, entonces puedo reconstruir el hilo completo. | Should | 3 | Sprint 5 | HU-078 | Funcional | models.Mensaje | Implementado
HU-082 | EP-10 | Inteligencia artificial y asistente interno | Jefe de Cobranzas | Como administrador, quiero editar el guion de los agentes desde el panel, para ajustar el tono y las reglas sin pedir un despliegue. | 1) Dado el editor de guiones, cuando modifico y guardo, entonces el cambio se aplica a los siguientes mensajes. 2) Dados los dos canales, cuando los edito, entonces cada uno mantiene su guion independiente. 3) Dado un guion vacío, cuando intento guardar, entonces el sistema conserva el anterior. | Should | 5 | Sprint 6 | HU-077 | Funcional | AppConfig (prompts) · ConfiguracionPage | Implementado
HU-083 | EP-10 | Inteligencia artificial y asistente interno | Jefe de Cobranzas | Como jefe de cobranzas, quiero preguntarle al sistema en lenguaje natural cómo va la cobranza, para obtener respuestas con los números reales sin construir un reporte. | 1) Dada una pregunta sobre resultados, cuando la envío, entonces la respuesta cita los indicadores vigentes. 2) Dada una pregunta fuera del alcance de los datos, cuando la envío, entonces el asistente lo reconoce en vez de inventar. 3) Dada la conversación, cuando continúo preguntando, entonces mantiene el contexto de los turnos previos. | Should | 8 | Sprint 6 | HU-090 | Funcional | POST /api/assistant/chat | Implementado
HU-084 | EP-10 | Inteligencia artificial y asistente interno | Analista de Cobranzas | Como analista, quiero que el asistente me guíe por el sistema, para encontrar rápido dónde hacer cada tarea sin manual. | 1) Dada una pregunta sobre cómo hacer algo, cuando la envío, entonces el asistente indica la página y el paso. 2) Dado el widget, cuando lo abro, entonces ofrece preguntas sugeridas para empezar. 3) Dado el asistente, cuando navego entre páginas, entonces sigue disponible en todo el panel. | Could | 3 | Sprint 6 | HU-083 | Funcional | AsistenteWidget.tsx | Implementado
HU-085 | EP-10 | Inteligencia artificial y asistente interno | Desarrollador | Como desarrollador, quiero que el sistema funcione aunque falte la clave del modelo, para que una credencial vencida no tumbe el panel completo. | 1) Dada la ausencia de clave, cuando se usa el asistente, entonces responde con un mensaje explicativo. 2) Dada esa situación, cuando ocurre, entonces no se devuelve un error de servidor. 3) Dados los dashboards, cuando falta la clave, entonces siguen funcionando normalmente. | Should | 2 | Sprint 6 | HU-083 | Técnica | manejo de errores en llm.py | Implementado
HU-086 | EP-11 | Analítica y dashboards | Jefe de Cobranzas | Como jefe de cobranzas, quiero un resumen con los indicadores clave de la campaña, para saber en diez segundos cómo va el mes. | 1) Dada una campaña ejecutada, cuando abro el panel, entonces veo contactados, respuesta e intención de pago. 2) Dado el resumen, cuando lo reviso, entonces incluye el monto en intención y el costo real incurrido. 3) Dados los indicadores, cuando se calculan, entonces se basan en el mejor estado alcanzado por cliente. | Must | 8 | Sprint 6 | HU-054 | Funcional | GET /api/analytics/resumen | Implementado
HU-087 | EP-11 | Analítica y dashboards | Jefe de Cobranzas | Como jefe de cobranzas, quiero conocer el costo por intención de pago de cada canal, para reasignar presupuesto al canal más rentable. | 1) Dado un canal con actividad, cuando lo consulto, entonces muestra su embudo y su costo por conversión. 2) Dados varios canales, cuando los comparo, entonces el más eficiente aparece destacado. 3) Dado un canal sin actividad, cuando lo consulto, entonces se muestra en cero sin romper el cálculo. | Must | 8 | Sprint 6 | HU-086 | Funcional | GET /api/analytics/canales | Implementado
HU-088 | EP-11 | Analítica y dashboards | Analista de Cobranzas | Como analista, quiero ver el embudo de enviado a intención de pago por canal, para identificar en qué paso se pierde la gestión. | 1) Dado el embudo, cuando lo abro, entonces muestra enviados, vistos, respondidos e intención. 2) Dado un canal específico, cuando lo selecciono, entonces el embudo se filtra a ese canal. 3) Dado un canal como voz o SMS, cuando lo veo, entonces las etiquetas se adaptan a ese canal. | Must | 8 | Sprint 6 | HU-086 | Funcional | GET /api/campaign/metricas · GapPanel.tsx | Implementado
HU-089 | EP-11 | Analítica y dashboards | Jefe de Cobranzas | Como jefe de cobranzas, quiero ver la composición de la cartera y el monto en riesgo, para dimensionar la exposición y reportarla a la gerencia. | 1) Dada la cartera, cuando la consulto, entonces se distribuye por riesgo, tramo de mora y región. 2) Dado el monto en riesgo, cuando se calcula, entonces pondera el saldo por la probabilidad de incumplimiento. 3) Dada la vista, cuando cambia la cartera, entonces los totales se actualizan. | Should | 5 | Sprint 6 | HU-086 | Funcional | GET /api/analytics/cartera | Implementado
HU-090 | EP-11 | Analítica y dashboards | Jefe de Cobranzas | Como jefe de cobranzas, quiero visualizar cuántos clientes conviene contactar y cuántos suprimir, para justificar la decisión de no gastar en parte de la cartera. | 1) Dada una cartera con datos de incrementalidad, cuando abro el mapa, entonces veo a contactar frente a suprimidos con porcentaje. 2) Dados los segmentos, cuando los reviso, entonces muestran clientes, monto y uplift medio. 3) Dada una cartera sin esos datos, cuando abro el mapa, entonces el panel lo indica en lugar de mostrar cifras vacías. | Must | 8 | Sprint 6 | HU-036 | Funcional | GET /api/analytics/segmentos | Implementado
HU-091 | EP-11 | Analítica y dashboards | Analista de Cobranzas | Como analista, quiero una lista priorizada de a quién seguir hoy, para empezar mi jornada por los casos que más valen. | 1) Dados los clientes con intención de pago, cuando abro priorización, entonces los veo con su compromiso registrado. 2) Dados los clientes de alto riesgo sin contactar, cuando abro priorización, entonces aparecen en una lista aparte. 3) Dada la lista, cuando es extensa, entonces se acota y se pagina para no saturar la vista. | Must | 5 | Sprint 6 | HU-086 | Funcional | GET /api/analytics/priorizacion | Implementado
HU-092 | EP-11 | Analítica y dashboards | Jefe de Cobranzas | Como jefe de cobranzas, quiero ver la proyección de ahorro frente al modelo tradicional, para sustentar la inversión en el sistema ante la gerencia. | 1) Dada la proyección, cuando la abro, entonces compara costo tradicional y optimizado con el ahorro en porcentaje. 2) Dada la proyección, cuando la leo, entonces está etiquetada explícitamente como estimación. 3) Dado el panel, cuando lo reviso, entonces la proyección aparece separada de los resultados reales. | Must | 5 | Sprint 6 | HU-040 | Funcional | ProyeccionPanel.tsx | Implementado
HU-093 | EP-11 | Analítica y dashboards | Analista de Cobranzas | Como analista, quiero que el panel sincronice los resultados de voz al abrirlo, para ver el estado más reciente sin ejecutar nada manualmente. | 1) Dada la carga del panel, cuando ocurre, entonces se dispara la sincronización en segundo plano. 2) Dada la sincronización, cuando corre, entonces no bloquea la visualización de los demás indicadores. 3) Dado un fallo de sincronización, cuando ocurre, entonces el panel sigue mostrando los datos disponibles. | Should | 3 | Sprint 6 | HU-073 | Funcional | DashboardPage → syncLlamadas() | Implementado
HU-094 | EP-11 | Analítica y dashboards | Oficial de Cumplimiento | Como oficial de cumplimiento, quiero ver en el panel si estamos dentro del horario permitido, para verificar el control sin revisar el código. | 1) Dado el horario permitido, cuando abro el panel, entonces la franja informa que se puede contactar. 2) Dado un horario no permitido, cuando abro el panel, entonces la franja advierte el bloqueo y su motivo. 3) Dada la franja, cuando se muestra, entonces refleja el estado real del validador del backend. | Should | 3 | Sprint 6 | HU-096 | Funcional | IndecopiBanner.tsx | Implementado
HU-095 | EP-11 | Analítica y dashboards | Jefe de Cobranzas | Como jefe de cobranzas, quiero que los datos reales y las proyecciones estén claramente separados, para no tomar decisiones confundiendo un estimado con un hecho. | 1) Dado el panel, cuando lo recorro, entonces los bloques de resultados reales están agrupados aparte. 2) Dada la proyección, cuando se muestra, entonces se indica su origen y su carácter estimado. 3) Dadas ambas familias, cuando se presentan, entonces cada una señala su fuente de datos. | Should | 3 | Sprint 6 | HU-092 | Funcional | estructura de DashboardPage | Implementado
HU-096 | EP-12 | Cumplimiento normativo y privacidad | Oficial de Cumplimiento | Como oficial de cumplimiento, quiero bloquear los contactos fuera de la franja horaria legal, para cumplir el artículo 62b de la Ley 29571 y evitar sanciones. | 1) Dado un intento fuera de la franja permitida, cuando ocurre, entonces se rechaza indicando el motivo. 2) Dada la franja, cuando se configura, entonces se ajusta por variables de entorno. 3) Dado el bloqueo, cuando aplica, entonces cubre todos los canales del sistema. | Must | 5 | Sprint 3 | HU-003 | Funcional | backend/app/core/compliance.py | Implementado
HU-097 | EP-12 | Cumplimiento normativo y privacidad | Oficial de Cumplimiento | Como oficial de cumplimiento, quiero bloquear domingos y feriados peruanos, para respetar los días en que la norma prohíbe la gestión de cobranza. | 1) Dado un domingo, cuando se intenta contactar, entonces el sistema lo impide. 2) Dado un feriado nacional, cuando se intenta contactar, entonces el sistema lo impide. 3) Dado el calendario, cuando cambia el año, entonces los feriados se actualizan automáticamente. | Must | 3 | Sprint 3 | HU-096 | Funcional | holidays.Peru() · DIAS_BLOQUEADOS | Implementado
HU-098 | EP-12 | Cumplimiento normativo y privacidad | Desarrollador | Como desarrollador, quiero poder desactivar temporalmente la validación horaria en desarrollo, para probar el flujo completo fuera del horario de oficina. | 1) Dada la bandera desactivada, cuando pruebo de noche, entonces los envíos simulados se ejecutan. 2) Dada la bandera, cuando reviso la documentación, entonces advierte que debe volver a activarse. 3) Dado el entorno productivo, cuando se despliega, entonces la validación está activa por defecto. | Should | 2 | Sprint 3 | HU-096 | Técnica | COMPLIANCE_ENABLED | Implementado
HU-099 | EP-12 | Cumplimiento normativo y privacidad | Cliente deudor | Como cliente, quiero que respeten mi solicitud de no ser contactado, para dejar de recibir mensajes cuando así lo pedí. | 1) Dado un cliente con opt-out, cuando se planifica una campaña, entonces queda excluido. 2) Dada la exclusión, cuando reviso el resumen, entonces se reporta como excluido por opt-out. 3) Dado un pedido de baja en la conversación, cuando ocurre, entonces el agente confirma que se registrará. | Must | 3 | Sprint 3 | HU-025 | Funcional | opt-out en execution.planificar() | Implementado
HU-100 | EP-12 | Cumplimiento normativo y privacidad | Cliente deudor | Como cliente, quiero que no se revele mi deuda a quien no sea yo, para proteger mi privacidad frente a familiares o terceros. | 1) Dado un interlocutor que no es el titular, cuando conversa, entonces el agente no revela datos de la deuda. 2) Dada una llamada, cuando no se valida la identidad, entonces se cierra sin dar información. 3) Dadas las reglas, cuando se revisan, entonces están explícitas en el guion de ambos canales. | Must | 3 | Sprint 5 | HU-072 | Funcional | reglas de cumplimiento en prompts.py | Implementado
HU-101 | EP-12 | Cumplimiento normativo y privacidad | Cliente deudor | Como cliente, quiero un trato respetuoso y sin amenazas, para que la gestión de cobranza no se convierta en hostigamiento. | 1) Dado el guion del agente, cuando se revisa, entonces prohíbe el lenguaje intimidatorio. 2) Dada una objeción del cliente, cuando la expresa, entonces el agente ofrece alternativas de pago. 3) Dado el estilo, cuando responde, entonces mantiene mensajes breves y una sola pregunta por vez. | Should | 3 | Sprint 5 | HU-100 | Funcional | prompts.py (tono y lenguaje) | Implementado
HU-102 | EP-12 | Cumplimiento normativo y privacidad | Desarrollador | Como desarrollador, quiero que los secretos vivan solo en variables de entorno, para que ninguna credencial llegue al control de versiones. | 1) Dado el archivo de entorno real, cuando reviso el repositorio, entonces está excluido. 2) Dada la plantilla de ejemplo, cuando la reviso, entonces solo contiene marcadores de posición. 3) Dada la sesión del proveedor de mensajería, cuando se crea, entonces también queda excluida. | Must | 2 | Sprint 0 | HU-001 | Técnica | .env · .env.example · .gitignore | Implementado
HU-103 | EP-13 | Rendimiento y escala | Analista de Cobranzas | Como analista, quiero que el panel cargue rápido aunque la cartera tenga decenas de miles de clientes, para trabajar sin esperas. | 1) Dada una consulta pesada, cuando se repite dentro del tiempo de vida definido, entonces se sirve desde caché. 2) Dada la caché, cuando expira, entonces la siguiente consulta recalcula el valor. 3) Dado el panel, cuando lo abro con la cartera completa, entonces responde en tiempos aceptables. | Must | 5 | Sprint 7 | HU-086 | Técnica | backend/app/core/cache.py | Implementado
HU-104 | EP-13 | Rendimiento y escala | Analista de Cobranzas | Como analista, quiero que los indicadores se actualicen apenas ejecuto una acción, para no ver cifras viejas después de una campaña. | 1) Dada una ejecución de campaña, cuando termina, entonces se invalida la caché de lectura. 2) Dada un alta o edición de cliente, cuando ocurre, entonces también se invalida. 3) Dado el panel, cuando lo recargo tras una acción, entonces refleja el estado nuevo. | Must | 3 | Sprint 7 | HU-103 | Técnica | cache.clear() tras escrituras | Implementado
HU-105 | EP-13 | Rendimiento y escala | Analista de Cobranzas | Como analista, quiero que el primer acceso del día ya esté calculado, para no pagar la espera del primer cálculo. | 1) Dado el arranque del backend, cuando ocurre, entonces se precalculan las vistas principales en segundo plano. 2) Dado ese precálculo, cuando corre, entonces no retrasa el arranque del servicio. 3) Dado el primer acceso al panel, cuando ocurre, entonces encuentra los datos ya disponibles. | Should | 3 | Sprint 7 | HU-103 | Técnica | _warm_cache en main.py | Implementado
HU-106 | EP-13 | Rendimiento y escala | Desarrollador | Como desarrollador, quiero paginar y filtrar en la base de datos y no en memoria, para que el consumo no crezca con el tamaño de la cartera. | 1) Dada una búsqueda, cuando se ejecuta, entonces el filtro se aplica en la consulta SQL. 2) Dada la paginación, cuando se solicita una página, entonces solo se traen esos registros. 3) Dada la respuesta, cuando llega, entonces incluye el total sin traer todos los registros. | Must | 5 | Sprint 7 | HU-019 | Técnica | offset/limit + ilike en strategy.py | Implementado
HU-107 | EP-13 | Rendimiento y escala | Desarrollador | Como desarrollador, quiero que las listas analíticas estén acotadas, para evitar respuestas enormes que bloqueen el navegador. | 1) Dada una lista de priorización, cuando se solicita, entonces devuelve un máximo definido de registros. 2) Dado ese máximo, cuando se alcanza, entonces la interfaz pagina localmente. 3) Dada la respuesta, cuando se mide, entonces su tamaño se mantiene estable con carteras grandes. | Should | 2 | Sprint 7 | HU-091 | Técnica | top 100 en /analytics/priorizacion | Implementado
HU-108 | EP-13 | Rendimiento y escala | Científico de datos | Como científico de datos, quiero que la carga masiva se haga en bloque, para sembrar decenas de miles de clientes en un tiempo razonable. | 1) Dada una carga masiva, cuando se ejecuta, entonces se insertan los registros en bloque. 2) Dada la carga, cuando termina, entonces informa cuántos registros se insertaron. 3) Dada una cartera grande, cuando se siembra, entonces el proceso concluye sin agotar memoria. | Should | 3 | Sprint 7 | HU-018 | Técnica | add_all en el seed/ETL | Implementado
HU-109 | EP-14 | Configuración, operación y entrega | Jefe de Cobranzas | Como administrador, quiero ajustar los umbrales de la estrategia desde el panel, para adaptar la política de cobranza sin depender del equipo técnico. | 1) Dados los umbrales de mora y monto, cuando los modifico y guardo, entonces la asignación de canal cambia. 2) Dado un valor inválido, cuando intento guardar, entonces el sistema lo rechaza con un mensaje. 3) Dado el guardado, cuando termina, entonces se confirma visualmente en pantalla. | Must | 5 | Sprint 7 | HU-037 | Funcional | GET/PUT /api/config · ConfiguracionPage | Implementado
HU-110 | EP-14 | Configuración, operación y entrega | Jefe de Cobranzas | Como administrador, quiero editar el costo y la tasa de pago de cada canal, para reflejar las tarifas reales negociadas con los proveedores. | 1) Dado un costo modificado, cuando lo guardo, entonces se recalculan decisiones y proyección de ahorro. 2) Dados los valores editados, cuando reinicio el sistema, entonces se conservan. 3) Dado un canal sin override, cuando se usa, entonces toma el valor por defecto del catálogo. | Must | 5 | Sprint 7 | HU-039 | Funcional | AppConfig.canales_json | Implementado
HU-111 | EP-14 | Configuración, operación y entrega | Desarrollador | Como desarrollador, quiero que la configuración editable se guarde en un único registro, para evitar estados inconsistentes entre distintas copias. | 1) Dado el primer arranque, cuando no existe configuración, entonces se crea con valores por defecto. 2) Dada una actualización, cuando se guarda, entonces modifica el registro existente y no crea otro. 3) Dada la configuración, cuando la leen distintos módulos, entonces todos ven el mismo valor. | Should | 3 | Sprint 7 | HU-109 | Técnica | models.AppConfig (fila única) | Implementado
HU-112 | EP-14 | Configuración, operación y entrega | Desarrollador | Como desarrollador, quiero exponer el webhook mediante un túnel documentado, para conectar los proveedores externos durante el desarrollo y la demostración. | 1) Dada la documentación, cuando la sigo, entonces obtengo una URL pública apuntando al backend. 2) Dada esa URL, cuando la registro en el proveedor, entonces la verificación del webhook es exitosa. 3) Dado el túnel, cuando se reinicia, entonces la documentación explica cómo restablecer la conexión. | Should | 3 | Sprint 8 | HU-058 | Técnica | README (túnel) · webhook | Implementado
HU-113 | EP-14 | Configuración, operación y entrega | Desarrollador | Como desarrollador nuevo en el equipo, quiero documentación de puesta en marcha, arquitectura y estrategia, para ser productivo sin depender de quien lo construyó. | 1) Dada la documentación de inicio, cuando la sigo paso a paso, entonces levanto el sistema completo. 2) Dada la documentación técnica, cuando la consulto, entonces explica módulos, flujos y decisiones de diseño. 3) Dada la documentación de negocio, cuando la leo, entonces entiendo de dónde sale el ahorro. | Must | 5 | Sprint 8 | HU-112 | Técnica | README.md · ARQUITECTURA.md · ESTRATEGIA.md | Implementado
HU-114 | EP-14 | Configuración, operación y entrega | Jefe de Cobranzas | Como jefe de cobranzas, quiero un guion de demostración end-to-end, para presentar el sistema con un recorrido claro y sin improvisar. | 1) Dado el guion, cuando lo sigo, entonces cubre decisión, ejecución, resultados y cumplimiento. 2) Dada la demostración, cuando cambio de rol, entonces se evidencian las diferencias de permisos. 3) Dado el cierre, cuando termino, entonces puedo reiniciar la actividad para volver a empezar. | Should | 3 | Sprint 8 | HU-113 | Funcional | ESTRATEGIA.md (guion de demo) | Implementado
HU-115 | EP-14 | Configuración, operación y entrega | Desarrollador | Como equipo, queremos migrar la base de datos a un motor cliente-servidor, para soportar múltiples instancias y concurrencia en producción. | 1) Dada la nueva base, cuando se configura por variable de entorno, entonces la aplicación funciona sin cambios de código. 2) Dada la migración, cuando se ejecuta, entonces se conservan cartera, contactos y promesas. 3) Dadas varias instancias, cuando operan a la vez, entonces no se corrompen los datos. | Should | 8 | Backlog | HU-017 | Técnica | DATABASE_URL → PostgreSQL | Pendiente
HU-116 | EP-14 | Configuración, operación y entrega | Jefe de Cobranzas | Como jefe de cobranzas, quiero conciliar los pagos efectivamente realizados, para medir recupero real y no solo intención de pago. | 1) Dado un pago registrado en el core bancario, cuando se concilia, entonces el contacto avanza a pagado. 2) Dada la conciliación, cuando se completa, entonces el panel muestra recupero real por canal. 3) Dado el recupero real, cuando se compara con el estimado, entonces se puede validar el uplift. | Should | 13 | Backlog | HU-086 | Funcional | integración de conciliación bancaria | Pendiente
HU-117 | EP-14 | Configuración, operación y entrega | Científico de datos | Como científico de datos, quiero calibrar el uplift con un experimento controlado, para reemplazar el estimado del dataset por incrementalidad medida. | 1) Dado un grupo de control sin contacto, cuando se define, entonces queda registrado y excluido de la campaña. 2) Dado el resultado del experimento, cuando se analiza, entonces se recalcula el uplift por canal y segmento. 3) Dado el umbral de supresión, cuando se recalibra, entonces se documenta el criterio aplicado. | Could | 13 | Backlog | HU-029 | Técnica | calibración A/B del motor de uplift | Pendiente
HU-118 | EP-14 | Configuración, operación y entrega | Analista de Cobranzas | Como analista, quiero recordatorios automáticos de las promesas de pago, para que el compromiso no se pierda por falta de seguimiento. | 1) Dada una promesa con fecha, cuando se acerca el vencimiento, entonces se programa un recordatorio. 2) Dado el recordatorio, cuando se dispara, entonces respeta la ventana horaria permitida. 3) Dada una promesa cumplida, cuando se detecta, entonces no se envía el recordatorio. | Could | 8 | Backlog | HU-080 | Funcional | scheduler + Promesa | Pendiente

## Roadmap por Sprint
Roadmap por Sprint
Secuencia de construcción y resultado esperado de cada sprint.
Sprint | Foco | Contenido | Resultado esperado (incremento) | Historias | Puntos
Sprint 0 | Fundaciones | Esqueleto técnico: repo, API, SPA, configuración y sistema de diseño. | El equipo puede levantar backend y frontend con un comando y ver la API respondiendo. | HU-001, HU-002, HU-003, HU-004, HU-005, HU-006, HU-007, HU-008, HU-102 | 23
Sprint 1 | Acceso y cartera base | Autenticación con roles y modelo de datos de la cartera. | Un usuario entra con su rol y ve la cartera sembrada. | HU-009, HU-010, HU-011, HU-012, HU-013, HU-014, HU-015, HU-016, HU-017, HU-018 | 33
Sprint 2 | Datos reales | Carga masiva, alta/edición manual y ETL de incrementalidad. | La cartera real con uplift por canal está cargada y consultable. | HU-019, HU-021, HU-022, HU-023, HU-024, HU-027, HU-028, HU-029, HU-031, HU-032, HU-033 | 58
Sprint 3 | Motor de decisión | Uplift, supresión, escalera de costo, economía de canales y cumplimiento horario. | El sistema decide canal y acción por cliente, y proyecta el ahorro. | HU-020, HU-025, HU-030, HU-034, HU-035, HU-036, HU-037, HU-038, HU-039, HU-040, HU-041, HU-042, HU-043, HU-096, HU-097, HU-098, HU-099 | 84
Sprint 4 | Ejecución multicanal | Colas concurrentes, simulación, WhatsApp y SMS, bitácora y reportes. | Una campaña completa se ejecuta y queda registrada. | HU-026, HU-044, HU-045, HU-046, HU-047, HU-048, HU-049, HU-050, HU-051, HU-052, HU-053, HU-054, HU-055, HU-056, HU-058, HU-066, HU-067 | 79
Sprint 5 | Conversación e IA | Bot de WhatsApp con memoria, promesas y canal de Voz IA con sincronización. | El sistema conversa, detecta intención de pago y registra compromisos. | HU-057, HU-059, HU-060, HU-061, HU-062, HU-063, HU-064, HU-065, HU-069, HU-070, HU-071, HU-072, HU-073, HU-074, HU-075, HU-076, HU-077, HU-078, HU-079, HU-080, HU-081, HU-100, HU-101 | 113
Sprint 6 | Analítica | Dashboards de resultados reales, segmentos, priorización, proyección y asistente interno. | El equipo mide resultados y pregunta al asistente por los KPIs. | HU-082, HU-083, HU-084, HU-085, HU-086, HU-087, HU-088, HU-089, HU-090, HU-091, HU-092, HU-093, HU-094, HU-095 | 74
Sprint 7 | Escala y configuración | Caché, paginación, precálculo y página de configuración editable. | El panel responde con carteras grandes y se ajusta sin desplegar. | HU-103, HU-104, HU-105, HU-106, HU-107, HU-108, HU-109, HU-110, HU-111 | 34
Sprint 8 | Entrega | Documentación, túnel, guion de demostración y cierre. | El proyecto queda documentado y demostrable de punta a punta. | HU-112, HU-113, HU-114 | 11
Backlog | Evolución posterior | Postgres, conciliación de pagos, calibración A/B y recordatorios automáticos. | Roadmap posterior al MVP, priorizado pero no comprometido. | HU-068, HU-115, HU-116, HU-117, HU-118 | 47

## Roles y Personas
Roles y Personas
Los actores del sistema: quiénes son y qué esperan de SCI.
Rol | Perfil en el sistema | Responsabilidad | Qué necesita | Dolor actual
Jefe de Cobranzas | Super Administrador | Responsable del resultado de recupero y del presupuesto de cobranza. | Bajar el costo por cliente gestionado sin perder recupero. | No sabe qué canal rinde más ni a quién está sobre-contactando.
Analista de Cobranzas | Usuario Visor | Monitorea la operación diaria y prioriza la gestión. | Saber a quién seguir hoy y con qué mensaje. | Los reportes llegan tarde y en hojas sueltas.
Gestor de cobranza / call center | Usuario externo al panel | Ejecuta la gestión humana: llamadas y visitas de campo. | Recibir una lista corta y priorizada, no la cartera completa. | Pierde horas llamando a quien igual iba a pagar.
Cliente deudor (microempresario) | Destinatario de los contactos | Recibe los mensajes y llamadas de cobranza. | Un trato respetuoso, en horario permitido y con opciones de pago. | Sobre-contacto, llamadas fuera de hora y exposición de su deuda.
Científico de datos | Equipo de datos | Construye el dataset y calibra el modelo de incrementalidad. | Datos consistentes y un pipeline reproducible. | Tablas fuente pesadas y sin cruce listo.
Oficial de Cumplimiento | Compliance / Legal | Vela por Indecopi (Ley 29571) y protección de datos (Ley 29733). | Evidencia auditable de que no se contacta fuera de norma. | Los controles suelen ser manuales y no dejan rastro.
Desarrollador / DevOps | Equipo técnico | Construye, despliega y opera la plataforma. | Configurar por entorno y desplegar sin editar código. | Credenciales dispersas y arranque no reproducible.

## DoR y DoD
Definición de Listo y Definición de Terminado
Acuerdos de calidad que aplican a todas las historias del backlog.
| Definition of Ready (lista para entrar al sprint) | Definition of Done (terminada)
| ☐ La historia sigue el formato 'Como <rol>, quiero <necesidad>, para <beneficio>'. | ☐ La funcionalidad cumple todos los criterios de aceptación de la historia.
| ☐ Tiene al menos tres criterios de aceptación verificables en formato Dado/Cuando/Entonces. | ☐ El código está en la rama principal y compila sin errores ni advertencias de tipos.
| ☐ Está estimada en puntos por el equipo y priorizada con MoSCoW. | ☐ Los envíos reales fueron probados al menos una vez en modo simulación.
| ☐ Sus dependencias están identificadas y resueltas o planificadas antes. | ☐ Toda operación que contacte a un cliente pasa por la validación de cumplimiento.
| ☐ Se conocen los datos de prueba necesarios (cartera demo o cartera real). | ☐ Las escrituras invalidan la caché para que el panel no muestre datos vencidos.
| ☐ Si toca un canal externo, existe la credencial o un modo de simulación disponible. | ☐ No se agregaron secretos al repositorio y .env.example quedó actualizado.
☐ La documentación (README / ARQUITECTURA) refleja el cambio.

## Riesgos
Riesgos del producto
Riesgos conocidos y la historia que los mitiga.
Riesgo | Impacto | Descripción | Mitigación
Uplift estimado, no medido | Alto | El uplift proviene del dataset (post menos base) y puede no reflejar la realidad. | Calibrar con un grupo de control sin contacto (HU-117) antes de escalar la supresión.
Créditos de proveedores agotados | Medio | El canal de voz consume crédito rápido y bloquea las pruebas. | Usar el modo simulación por defecto (HU-049) y reservar la voz para la demostración.
Canal de WhatsApp no oficial | Alto | El proveedor alternativo va contra los términos del servicio y puede bloquear el número. | Usarlo solo con número de pruebas y migrar a la API oficial para producción (HU-061).
Sanción por contacto fuera de norma | Alto | Contactar fuera de horario o en feriados expone a multas de Indecopi. | Validación obligatoria antes de cada envío (HU-053) y bandera de desarrollo documentada.
Base de datos monoinstancia | Medio | SQLite no soporta concurrencia de escritura ni múltiples instancias. | Migrar a PostgreSQL antes de producción (HU-115).
Intención de pago no equivale a pago | Medio | Los indicadores miden intención, no recupero efectivo. | Integrar conciliación bancaria para cerrar el ciclo (HU-116).

## Resumen
Resumen del backlog
Conteos para planificar capacidad y seguimiento.
Por épica |  |  | Por prioridad (MoSCoW)
Épica | Historias | Puntos | Prioridad | Historias | Puntos
EP-01 · Fundaciones y arquitectura base | 8 | 21 | Must | 70 | 362
EP-02 · Autenticación, roles y seguridad de acceso | 8 | 25 | Should | 41 | 155
EP-03 · Gestión de la cartera de clientes | 10 | 39 | Could | 7 | 39
EP-04 · Datos reales y preparación de incrementalidad (ETL) | 7 | 41
EP-05 · Motor de decisión (uplift + escalera de costo) | 10 | 60 | Por estado
EP-06 · Ejecución de campañas multicanal | 12 | 56 | Estado | Historias | Puntos
EP-07 · Canal WhatsApp (agente conversacional) | 10 | 52 | Implementado | 113 | 509
EP-08 · Canal SMS | 3 | 12 | Pendiente | 5 | 47
EP-09 · Canal Voz IA | 8 | 42
EP-10 · Inteligencia artificial y asistente interno | 9 | 44
EP-11 · Analítica y dashboards | 10 | 56
EP-12 · Cumplimiento normativo y privacidad | 7 | 21
EP-13 · Rendimiento y escala | 6 | 21
EP-14 · Configuración, operación y entrega | 10 | 66
Por sprint
Sprint | Historias | Puntos
Sprint 0 | 9 | 23
Sprint 1 | 10 | 33
Sprint 2 | 11 | 58
Sprint 3 | 17 | 84
Sprint 4 | 17 | 79
Sprint 5 | 23 | 113
Sprint 6 | 14 | 74
Sprint 7 | 9 | 34
Sprint 8 | 3 | 11
Backlog | 5 | 47